## POA2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
2024
Estructura Programática |  |  |  | Eje Estratégico Institucional | Objetivo / Producto | Unidad de Medida | Programación | Meta | Trimestre |  |  |  | Presupuesto
Prog. | Prod. | Actividad/Obra | Nombre/Descripción | [5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
11 |  |  | Promoción, Estructuración y Regulación de Alianzas Público Privadas.
| 02 |  | 6656 -Instituciones Públicas Reciben Autorización para firmar contratos de Alianzas Público Privadas
|  | 0001 | Promoción, Planificación y Gestión de Proyectos de Alianzas Público Privadas (APP) | I. Promoción y posicionamiento del régimen APP-RD | 1.1 Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción fundamentada en gestión del conocimiento de las APP | [7 empty] | 5783401
[5 empty] | 1.1-A Alianzas y convenios con redes e instituciones para la promoción de APP en RD: | Convenio Firmado |  | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Identificar las instituciones para la promoción de la APP en RD |  | Arbil-Diciembre 2024
[5 empty] | Firma de Convenios |  | Arbil-Diciembre 2024
[5 empty] | Puesta en Marcha de Acuerdos. Cronograma de visitas y mesas de trabajo promoción bondades APP |  | Arbil-Diciembre 2024
[5 empty] | 1.1-B APPrendiendo: Programa de Formación, Sensibilización y Educación en APP: | Cantidad de actividades formativas realizadas |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | Actividades de Capacitación en APP (Abiertos e In House) |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Capacitación unidades o Departamentos APP en Instituciones públicas |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Programa de Becas Aprendiendo |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | 1.1-C Elaboración Manuales, Guías e Instructivos para Difusión Modelo APP | Cantidad de Materiales Elaborados |  | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Manuales e Instructivos Promo APP |  | Abril-Junio 2024
[5 empty] | 1.1-E Colaboradores formados en materia de APP con estándares de calidad internacional. | Cantidad de Actividades Realizadas |  | 1 | 1
[5 empty] | Consultoría y Asistencia Técnica por Organismos Multilaterales / Agencias |  | Enero-Marzo 2024
1.2 Posicionar RD como destino de inversión seguro en los principales mercados financieros de la región
[5 empty] | 1.2-A Promoción de APP-RD como destino de Inversión Seguro en la Región. | Cantidad de Actividades Promocionales |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Desarrollar actividades y estrategias que aporten a la promoción de iniciativas APP |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Participar en ferias nacionales e Internacionales para la promoción de proyectos APP |  | Enero-Diciembre 2024
|  | 0002 | Evaluación de Iniciativas, Estructuración y Fiscalización de Procesos Competitivos. | II. Implementación de carteras de proyectos APP | 2.1 Desarrollar el sistema (políticas, normas, procesos, herramientas, rrhh) para facilitar el proceso licitatorio y la adjudicación de proyectos bajo la modalidad APP. | [7 empty] | 46010000
[5 empty] | 2.1.1 Cargar nuevas iniciativa en los sistemas de control de iniciativas APP. | Porcentaje Ejecución |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Cargar iniciativas al Banco de Proyectos (BP). |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Cargar iniciativas al Sistema de gestión de iniciativas APP (SIGAPP). |  | Enero-Diciembre 2024
2.2 Crear mecanismos de colaboración con las instituciones contratantes de las iniciativas
[5 empty] | 2.2.1 Proyectos de iniciativas públicas y privadas nuevas evaluadas en etapa de prefactibilidad. | Cantidad de informes |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Recepción y admisión de nuevas iniciativas APP. |  | Octubre-Diciembre 2024
Evaluar las iniciativas y dar seguimiento a través de mecanismos de trabajo y colaboración con las diferentes entidades públicas.
2.3 Impulsar la adjudicación y puesta en marcha de 16 proyectos conforme las prioridades definidas por el Consejo APP.
[5 empty] | 2.3.1 Proyectos de iniciativas públicas y privadas evaluadas en etapa de prefactibilidad. | Cantidad de informes |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Realizar taller de elegibilidad. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Realizar reuniones técnicas interinstitucionales y con consultores (antes de DIP). |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Contratación Consultores Técnicos de prefactibilidad. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Realizar reuniones de presentación de reestructuración de iniciativas a los equipos técnicos del CNAPP (antes de DIP). |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Realizar reuniones de presentación de reestructuración de iniciativas a los miembros del CNAPP con el director de la DGAPP (antes de DIP). |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Sometimiento de las iniciativas al Consejo de APP para declaraciones de interés público. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | 2.3.2 Proyectos de iniciativas públicas y privadas evaluadas en etapa de factibilidad y proceso competitivo. | Cantidad de informes |  | 2 |  |  |  | 2
[5 empty] | Contratación consultores técnicos de factibilidad y proceso competitivo. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Realizar reuniones con los consultores y de presentación de reestructuración de iniciativas a los equipos técnicos. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Evaluación de factibilidad de iniciativas. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Realizar visitas técnicas. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Rondas promocionales. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | 2.3.3 Supervisión de aspectos técnicos, económicos y financieros de los contratos de APP. | Cantidad de informes |  | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Elaborar informes de evaluación de aspectos técnicos, económicos y financieros. |  | Abril-Diciembre 2024
[5 empty] | 2.4 C Proyectos adjudicados y puesto en marcha | Cantidad de proyectos |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Continuación de Procesos Competitivos APP |  | Arbil-Junio 2024
[5 empty] | Conclusión de Procesos licitatorios APP |  | Arbil-Junio 2024
[5 empty] | Estructuración de Procesos de Selección | Cantidad de proyectos estructurados |  | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Declaraciones de interés público |  | Abril-Diciembre 2024
[5 empty] | Procesos Competitivos APP |  | Abril-Diciembre 2024
[5 empty] | Gestión y Supervisión de Contratos APP | Cantidad de informes |  | 2 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Supervisión y Evaluación de Cumplimiento Contratos APP en Ejecución |  | Abril-Diciembre 2024
[5 empty] | 2.4-D Plan de comunicación para Portafolio de Proyectos APP diseñado e implementado | Cantidad de informes trimestrales |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Diseño y elaboración de materiales gráficos de proyectos APP |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Colocación publicitaria de proyectos APP |  | Enero-Diciembre 2024
| 01 |  | Acciones Comunes
|  | 0001 | Gestión del Programa | III. Desarrollo y fortalecimiento institucional de la DGAPP | 3.1 Formular e implementar un plan de desarrollo institucional de la DGAPP conforme a sus retos y desafíos estratégicos | [7 empty] | 298206599
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de la Unidad de Planificación y Desarrollo
Gestión de Comunicaciones
Gestión Administrativa Financiera
Gestión Jurídica
[5 empty] | 3.1-A Revisión de organigrama formulado y refrendado por MAP | Organigrama oficializado |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Adecuar la Estructura Organizacional |  | Julio-Septiembre 2024
[5 empty] | 3.1-B Revisión de Manuales de organización y funciones, puestos, y procedimientos | Cantidad de Informes |  | 2 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Revisión de mapa de procesos. |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | Revisión y actualización de Manuales de organización y funciones, puestos, y procedimientos |  | Octubre-Diciembre 2024
[5 empty] | 3.1-C Reglamento de carrera administrativa especializada en APP refrendado e implementado. | Decreto emitido por Presidencia |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Dar seguimiento para la promulgación del Decreto por parte del Presidente de la República. |  | Junio-Agosto 2024
3.2 Formular e implementar un programa de formación y capacitación que responda a las necesidades de la institución
[5 empty] | 3.2-A Programa de formación y capacitación del personal de la DGAPP formulado y en proceso de ejecución | Reporte de ejecución |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
[5 empty] | Detectar necesidades de capacitación |  | Enero-Diciembre 2024
3.3 Adecuar la insfraestructura física y tecnológica de la institución asi como la provisión de los bienes necesarios que aseguren la operatividad
[5 empty] | 3.3-A Infraestructura física de la DGAPP habilitada. | Cantidad de Informes |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | GGestionar el mantenimiento de la planta física y los activos de la institución durante el año 2024 |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | 3.3-B Infraestructura tecnológica de la DGAPP implementada. | Porcentaje de avance |  | 100 | 25 | 50 | 75 | 100
[5 empty] | Adquisición de Equipos para el personal |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Renovación de Licencias, Programas y Softwares |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Contrato de Mantenimiento |  | Enero-Diciembre 2024
Enero-Diciembre 2024
3.4 Consolidar la imagen de la institución como ente de promoción y regulación de las APP´s
[5 empty] | 3.4 A Plan de comunicación para Portafolio de Proyectos APP diseñado e implementado | Cantidad de informes trimestrales |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Diseño y elaboración de materiales gráficos institucionales |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Colocación publicitaria Institucional |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | 3.4-B Sistema de transparencia implementado según la ley 200-04 | Índice de Transparencia |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
[5 empty] | Fomento de transparencia y cultura de ética a través de actividades de formación |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Subir al Portal de Transparencia en las fechas requeridas las evaluaciones con la Dirección Ejecutiva y el Dpto. de Calidad. |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Gestión Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | 3.5-A Plan institucional de Transversalización de Género implementado | Cantidad de informes |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Dar seguimiento al enfoque de equidad de género en la cultura de la institución |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Fomentar la igualdad de género en la cultura organizativa |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Dar seguimiento al cumplimiento de la política contra la discriminación, la violencia y el acoso. |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Mantener el Sello Igualando RD para el Sector Público |  | Enero-Diciembre 2024
[5 empty] | Apoyar la formación del personal en aspectos de género |  | Enero-Diciembre 2024
[7 empty] | Total General | [5 empty] | 350000000
#REF!
|  | Carlos Elmúdesi |  |  | Danilda Peralta
|  | Director Administrativo Financiero |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo